**Formato para el backlog**

**Product backlog: Opción 2; Sitio web de contenido educativo**

**Elaborado por: Andres Espinoza**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión/ Esfuerzo | Interacción (Sprint) | Prioridad | Comentarios |
| SICE-001 | Integrar en la página de inicio una vista de los temas más buscados en el sitio, creo que le llaman mapa de calor, donde se tienen todos los temas más buscados aparecen más grandes, así mismo, sobre estos se puede dar clic para ver información sobre el tema. | Mapa de calor | En planeación | 8 | Sprint 01 – homepage | Media | Considerar si se ponen desde el lanzamiento del sitio, o después de unos meses para que sea real. |
| SICE-002 | Un área grande en la página principal para que los usuarios sepan que hay ejercicios con los que pueden poner a prueba sus conocimientos. Esto implica un área de ejercicios sobre el tema que seleccione el usuario | Ejercicios | En planeación | 5 | Sprint 01 – homepage | Alta | También se podrá acceder desde otros lados y después de algunos temas. |
| SICE-003 | Pestaña un enlace desde la página de inicio, para dar información de la empresa, quienes somos, por qué lo hacemos, nuestro objetivo, misión y visión. | Quienes somos | En planeación | 4 | Sprint 01 – homepage | Alta |  |
| SICE-004 | Otra página para dar a conocer, y efectuar donaciones, dado que somos una empresa sin fines de lucro, una ayuda siempre es bienvenida. | Donaciones | En planeación | 6 | Sprint 01 – homepage | Alta | Pago con tarjetas, datos de contacto, direcciones. |
| SICE-005 | Vista para seleccionar el nivel educativo, y que este sirva para filtrar contenido, así, poder tener controlado y evitar mostrar demasiada información que ni siquiera necesita el usuario | Nivel educativo | En planeación | 7 | Sprint 02 – educativo | Alta | Desde primaria hasta maestrías o más |
| SICE-006 | Área para seleccionar que tipo de contenido busca, para saber si ofrecer el acceso a libros, videos, artículos, publicaciones científicas, ejercicios, estudios, presentaciones, etc. | Tipo contenido | En planeación | 7 | Sprint 02 – educativo | Alta |  |
| SICE-007 | Poder calificar el contenido, así como agregar comentarios y sugerencias para que cuando los usuarios busquen algún tema, puedan guiarse por los contenidos mejor calificados | Comentarios | En planeación | 6 | Sprint 03 - Comentarios | Media |  |
| SICE-008 | Será necesario un acceso para administrar el sitio, donde se puedan subir los contenidos de cualquiera de los anteriores mencionados, seleccionar el tema, el nivel académico al que está dirigido, así como también, bajar y/o reemplazar contenido desactualizado, o eliminarlo permanentemente. | Administrador | En planeación | 10 | Sprint 4 Administración | Alta | Este acceso será mediante contraseñas y autenticación en dos pasos para evitar problemas de seguridad |

**Formato Sprint’s: Opción 2; Sistema de contenido educativo (SICE)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento de trabajo pendiente | Puntos de historia | Responsable | Estado | Estimado original | Día 1/+ | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Revisión del Sprint |
| **SICE-001**  Mapa de calor | 8 | Pedro | En planeación | 60 horas |  |  |  |  |  |  |
| Generar carcasa del sitio | 4 | Pedro | En planeación | 32 horas | 8 horas | 8 horas | 8 horas | 8 horas |  |  |
| Generar la vista de la página principal | 0.5 | Pedro | En planeación | 4 horas |  |  |  |  | 8 horas |  |
| Integrar mapa de calor en home | 3 | Pedro | En planeación | 20 horas | 8 horas | 8 horas | 8 horas |  |  |  |
| Enlazar mapa de calor con las páginas de entrada sobre cada tema. | 0.5 | Pedro | En planeación | 4 horas |  |  |  |  | 8 horas |  |
| **SICE-002**  Ejercicios | 6 | Andres | En planeación | 50 horas |  |  |  |  |  |  |
| Vista en página Principal ligada al área de ejercicios | 4 | Andres | En planeación | 32 horas | 8 horas | 8 horas | 8 horas | 8 horas |  |  |
| Desarrollar el área de ejercicios por temas | 1 | Andres | En planeación | 8 horas |  |  |  |  | 8 horas |  |
| Ligar ejercicios al término de módulos de estudio | 1 | Andres | En planeación | 8 horas | 8 horas |  |  |  |  |  |
| **SICE-003**  Quienes somos | 3 | Pablo | En planeación | 15 |  |  |  |  |  |  |
| Página quienes somos | 1.5 | Pablo | En planeación | 8 | 8 horas |  |  |  |  |  |
| Enlace en página principal a quienes somos | 0.5 | Pablo | En planeación | 3 |  | 3 horas |  |  |  |  |
| Agregar información a la página de quiénes somos | 1 | Pablo | En planeación | 4 |  | 4 horas |  |  |  |  |
| **SICE-004**  Donaciones | 6 | Pancho | En planeación | 32 horas |  |  |  |  |  |  |
| Página informativa sobre donaciones | 1 | Pancho | En planeación | 8 horas | 8 horas |  |  |  |  |  |
| Documentarse sobre cómo es más fácil aplicar medio de cobro | 3 | Pancho | En planeación | 16 horas |  | 8 horas | 8 horas | 8 horas |  |  |
| Desarrollo del medio de para las donaciones o lo que se derive del punto anterior | 2 | Pancho | En planeación | 8 horas |  |  |  |  | 8 horas |  |
| Total | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Sprint 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento de trabajo pendiente | Puntos de historia | Responsable | Estado | Estimado original | Día 1/+ | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Revisión del Sprint |
| **SICE-005**  Nivel educativo | 8 | Andres | En planeación | 58 horas |  |  |  |  |  |  |
| Seleccionar nivel educativo en pagina principal solo los mas comunes y otros | 4 | Andres | En planeación | 32 horas | 8 horas | 8 horas | 8 horas | 8 horas |  |  |
| Desarrollar una vista donde se pueda seleccionar el nivel educativo, catálogo completo, y abrir un submenú con los temas que se pueden encontrar en cada nivel | 0.5 | Andres | En planeación | 4 horas |  |  |  |  | 8 horas |  |
| Enlazar los niveles educativos con los ejercicios para dar ejercicios correspondientes al nivel educativo | 3 | Andres | En planeación | 20 horas | 8 horas | 8 horas | 8 horas |  |  |  |
| **SICE-006**  Tipo de contenido | 6 | Juan | En planeación | 40 horas |  |  |  |  |  |  |
| Una vez seleccionado el nivel y tema, abrir una vista con lo más buscado, pero ahí mismo poder seleccionar que es lo que busca, videos, articulos, etc | 4 | Juan | En planeación | 32 horas | 8 horas | 8 horas | 8 horas | 8 horas |  |  |
| Agregar a página de inicio los videos más populares, los articulos mas leidos, publicaciones mas vistas, ejercicios mas visitados, así como las personas con mejor calificación en tales ejercicios. | 1 | Juan | En planeación | 8 horas |  |  |  |  | 8 horas |  |
| Total | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Sprint 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento de trabajo pendiente | Puntos de historia | Responsable | Estado | Estimado original | Día 1/+ | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Revisión del Sprint |
| **SICE-007**  Comentarios | 8 | Sancho | En planeación | 50 horas |  |  |  |  |  |  |
| Apartado para calificar el contenido, de 1 a 5 estrellas, para todo tipo de contenido incluyendo los ejercicios | 4 | Sancho | En planeación | 32 horas | 8 horas | 8 horas | 8 horas | 8 horas |  |  |
| Apartado para agregar comentarios de calentamiento par los profesores en los videos, así como para que los clientes den su opinión sobre el contenido | 0.5 | Sancho | En planeación | 4 horas |  |  |  |  | 8 horas |  |
| Calificaciones más altas están a la vista para promover los contenidos que le gustan al público | 3 | Sancho | En planeación | 20 horas | 8 horas | 8 horas | 8 horas |  |  |  |
| Total | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Sprint 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento de trabajo pendiente | Puntos de historia | Responsable | Estado | Estimado original | Día 1/+ | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Revisión del Sprint |
| **SICE-008**  Administrador | 8 | Pedrin | En planeación | 35 horas |  |  |  |  |  |  |
| Vista oculta para administradores | 4 | Pedrin | En planeación | 32 horas | 8 horas | 8 horas | 8 horas | 8 horas |  |  |
| El administrador podrá subir, bajar ocultar, eliminar cualquier contenido solo habrá dos administradores que tendrán usuario cada uno | 0.5 | Pedrin | En planeación | 4 horas |  |  |  |  | 8 horas |  |
| Total | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Capturas, trabajo en Trello actualizado**

**Se actualizaron todos los sprints y se les agregó cada una de sus actividades por elemento. Favor de revisar el enlace :**Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamente

[**https://trello.com/invite/**](https://trello.com/invite/b/66e3441128a926f7eb36c60f/ATTI9183d07d968db9fc1e1eed599b0823737CD187A5/sice)

[**https://trello.com/invite/b/66e3441128a926f7eb36c60f/ATTI9183d07d968db9fc1e1eed599b0823737CD187A5/sice**](https://trello.com/invite/b/66e3441128a926f7eb36c60f/ATTI9183d07d968db9fc1e1eed599b0823737CD187A5/sice)