## Hoja1
Proyecto: | (SIER) Sistema Institucional de Entrega-Resepcion | [6 empty] | DIAGRAMA DE GANTT
Lider del Proyecto: | Andres Espinoza
| Mueve el calendario aquí. ---> |  | 104 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | [6 empty] | 2025-01-22 | [6 empty] | 2025-01-29 | [6 empty] | 2025-02-05 | [6 empty] | 2025-02-12 | [6 empty] | 2025-02-19 | [6 empty] | 2025-02-26
| Inicio del Prollecto |  | 2024-10-03 | time axis 2025-01-15 to 2025-03-04
Tarea | Responsable | Progreso | Inicio | Fin | time axis 2025-01-15 to 2025-03-04
Sprint 1
SIER-001 Investigación
1.1 Pyton a React | Andres Espinoza | 100% | 2024-10-07 | 2024-10-11
SICE-002 Separación por etapas
2.1 Modular la migración | Persona 1 | 100% | 2024-10-14 | 2024-10-16
2.2 Separar el código origen en secciones | Persona 1 | 100% | 2024-10-17 | 2024-10-19
SICE-003 Desarrollo esqueleto React
3.1 Desarrollar lo necesario para el proyecto | Persona 1 | 100% | 2024-10-21 | 2024-10-23
SICE-004 Migrar Home
4.1 Migración de Home vista principal | Persona 1 | 100% | 2024-12-10 | 2024-12-20
4.2 Vista de pestañas secundarias en home | Persona 1 | 100% | 2024-10-23 | 2024-10-26
4.3 Vista de preguntas frecuentes | Persona 1 | 100% | 2024-10-28 | 2024-10-30
4.4 Vista de medios de contactos | Persona 1 | 100% | 2024-10-30 | 2024-11-02
Sprint 2
SIER-005 Términos y condiciones
5.1 términos y condiciones, | Persona 2 | 30% | 2024-11-04 | 2024-11-09
5.2 Enlasar los terminos al usuario | Persona 2 | 5% | 2024-11-11 | 2024-11-15
5.3 Listado de usuarios con cheklist de terminos y condiciones | Persona 2 | 3% | 2024-11-18 | 2024-11-28
SIER-006 Login
6.1 Desarrollo medio de autentificación | Persona 2 | 0% | 2024-12-02 | 2024-12-08
6.2 registro de usuarios | Persona 2 | 0% | 2024-12-09 | 2024-12-16
6.3 Opción para olvidó de credenciales. | Persona 2 | 0% | 2024-12-17 | 2024-12-25
SIER-007 Módulos del acta
7.1 Migración de cada uno de los módulos | Persona 2 | 0% | 2025-01-06 | 2025-01-10
7.1 pagina de inicio los videos mas populares | Persona 2 | 0% | 2025-01-13 | 2025-01-17
SIER-008 Autorización y seguimiento
8.1 Apartado para calificar el contenido, | Persona 3 | 0% | 2025-01-10 | 2025-01-20
8.1 Apartado para agregar comentarios | Persona 3 | 0% | 2025-01-17 | 2025-01-22
8.1.1 Calificaciones mas altas estaran a la vista | Persona 3 | 0% | 2024-01-23 | 2025-01-25
SIER-009 Vista y Corrección Acta
9.1 Vista oculta para administradores | Persona 3 | 0% | 2025-01-15 | 2025-01-20
9.2 Permisos para el Administrador | Persona 3 | 0% | 2025-01-15 | 2025-01-20
SIER-010 Recordatorios y Verificación
10.1 Automatizar recordatorios | Persona 3 | 0% | 2025-02-01 | 2025-02-09
10.2 subida del acta firmada y verificar firmas | Persona 3 | 0% | 2025-02-10 | 2025-02-20