## Hoja1
Proyecto: | (SICE) Sistema Informatico del Contenido Educativo | [6 empty] | DIAGRAMA DE GANTT
Lider del Proyecto: | Andres Espinoza
| Mueve el calendario aquí. ---> |  | 0 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | [6 empty] | 2024-10-22 | [6 empty] | 2024-10-29 | [6 empty] | 2024-11-05 | [6 empty] | 2024-11-12 | [6 empty] | 2024-11-19 | [6 empty] | 2024-11-26
| Inicio del Prollecto |  | 2024-10-15 | time axis 2024-10-15 to 2024-12-02
Tarea | Responsable | Progreso | Inicio | Fin | time axis 2024-10-15 to 2024-12-02
PLANIFICACION 1.0
1.1 Acta constitutiva | Andres Espinoza | 50% | 2024-10-15 | 2024-11-19
1.2 Cronograma | Encargado de documentación | 90% | 2024-10-17 | 2024-10-22
1.3 Mapa de procesos | Encargado de documentación | 60% | 2024-10-15 | 2024-10-29
1.3.1 Funciones del sistema | Encargado de documentación | 25% | 2024-10-15 | 2024-10-19
1.3.1.1 Funciones detalladas | Encargado de documentación | 30% | 2024-10-17 | 2024-10-22
1.3.2 Diagrama de flujo | Encargado de documentación | 45% | 2024-10-22 | 2024-10-26
1.3.2.1 Flujo por modulo | Encargado de documentación | 75% | 2024-10-26 | 2024-10-29
1.4 Entrgables | Persona 2 | 10% | 2024-10-29 | 2024-12-30
1.4.1 Capacitación para los usuarios | Persona 2 | 45% | 2024-10-29 | 2024-11-24
1.4.2 Garantía que tendrá el sistema | Persona 1 | 75% | 2024-11-24 | 2024-11-30
1.4.2.1 Mantenimiento | Persona 2 | 90% | 2024-11-27 | 2024-12-10
1.4.3 Asesorías | Persona 2 | 50% | 2024-12-10 | 2024-12-24
1.4.4 Software y Hardware | Persona 2 | 100% | 2024-12-25 | 2025-01-20
1.4.4.1 Manual de Configuración | Persona 2 | 60% | 2025-02-15 | 2025-02-28
1.5 Sistema web por módulos | Persona 1 | 25% | 2025-02-08 | 2025-03-28
1.5.1 Foro de discusiones | Persona 2 | 30% | 2025-02-08 | 2025-02-15
1.5.2 Difusión de noticias y avisos | Persona 2 | 45% | 2025-02-15 | 2025-02-25
1.5.3 Gestión de pagos | Persona 2 | 75% | 2025-02-22 | 2025-03-04
1.5.4 Modulo de Contactos | Persona 2 | 90% | 2025-03-01 | 2025-03-14
1.5.4.1 Contactos emergencias | Persona 1 | 45% | 2025-03-15 | 2025-03-23
1.5.4.2 Contacto de la mesa directica | Persona 1 | 75% | 2025-03-20 | 2025-03-30
MAPA DE CALOR 2.0
2.1 Mapa de calor | Persona 2 | 35% | 2024-10-20 | 2024-10-30
2.2 Generar carcasa del sitio | Persona 2 | 55% | 2024-10-26 | 2024-11-13
2.3 Generar la vista de la página principal | Persona 2 | 78% | 2024-11-16 | 2024-12-01
2.4 Integrar mapa de calor en home | Persona 2 | 79% | 2024-10-30 | 2024-11-10
2.4.1 Enlazar mapa de calor con las paginas de entrada sobre cada tema. | Persona 2 | 45% | 2024-11-11 | 2024-11-15
Ejercicios 3.0
3.1 Ejercicios | Persona 1 | 54% | 2024-11-10 | 2024-11-20
3.1 Vista en página Principal ligada al área de ejercicios | Persona 1 | 54% | 2024-11-17 | 2024-11-22
3.1.1 Desarrollar el área de ejercicios por temas | Persona 1 | 21% | 2024-11-23 | 2024-11-25
3.1.2 Ligar ejercicios al termino de módulos de estudio | Persona 1 | 21% | 2024-11-26 | 2024-11-30
3.2 Ajustes y/o configuraciones | Persona 1 | 64% | 2024-11-30 | 2024-12-11
Quienes somos 4.0
4.1 Pagina quienes somos | Persona 2 | 54% | 2024-12-10 | 2024-12-20
4.1 Enlace en pagina principal a quienes somos | Persona 2 | 54% | 2024-12-17 | 2024-12-22
4.1.1 Información a la pagina de quienes somos | Persona 2 | 21% | 2024-12-23 | 2024-12-25
4.1.2 Ligar ejercicios al termino de módulos de estudio | Persona 2 | 21% | 2024-12-26 | 2024-12-30
Donaciones 5.0
5.1 Pagina informativa sobre donaciones | Persona 3 | 54% | 2025-01-10 | 2025-01-20
5.1 Documentarse aplicar medio de cobro | Persona 3 | 54% | 2025-01-17 | 2025-01-22
5.1.1 Desarrollo medio de donaciones | Persona 3 | 21% | 2025-01-23 | 2025-01-25
5.1.2 Ligar ejercicios al termino de módulos de estudio | Persona 3 | 21% | 2025-01-26 | 2025-01-30
Nivel educativo 6.0
6.1 Seleccionar nivel educativo | Persona 3 | 54% | 2025-02-10 | 2025-02-20
6.1 Desarollar donde seleccionar el nivel educatuvo | Persona 3 | 54% | 2025-02-17 | 2025-02-22
6.1.1 Enlasar los niveles educativos | Persona 3 | 21% | 2025-02-23 | 2025-01-25
Tipo de contenido 7.0
7.1 vista con lo mas buscado | Persona 3 | 54% | 2024-11-10 | 2024-11-20
7.1 pagina de inicio los videos mas populares | Persona 3 | 54% | 2024-11-17 | 2024-11-22
Comentarios 8.0
8.1 Apartado para calificar el contenido, | Persona 3 | 54% | 2024-11-10 | 2024-11-20
8.1 Apartado para agregar comentarios | Persona 1 | 54% | 2024-11-17 | 2024-11-22
8.1.1 Calificaciones mas altas estaran a la vista | Persona 1 | 21% | 2024-11-23 | 2024-11-25
Administrador 9.0
9.1 Vista oculta para administradores | Persona 1 | 54% | 2024-10-15 | 2024-11-20
9.1 Permisos para el Administrador | Persona 1 | 54% | 2024-10-15 | 2024-12-20